## ficheroExcel-3
Número de plan | 40
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Directiva 003 de 2013: Por la falta de control y seguimiento de los vehículos livianos de la Alcaldía Local, al no estar aplicando las Instrucciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la Alcaldía Local, código GCO-GCI-IN029, en cuanto al uso de los formatos no se evidencia el uso del GCO-GCI-F045 Orden Provisional de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo Parque Automotor GCO-GCI-F046 Orden Definitiva de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo Parque Automotor GCO-GCI-F047 Lista de chequeo y entrega de vehículos parque automotor y GCO-GCI-F048 Hoja De Vida Vehículos Parque Automotor. | Auditorías internas de gestion | Engativa | Gestión corporativa local | Alcalde Engativa / Alcalde(sa) Local | HEIDI VANESA SARAY GUATAQUIRA / Contratista | Abierto | 0% | Enviar memorando a los servidores públicos que tienen como tarea realizar el control y seguimiento de los vehículos livianos, indicando la ruta de acceso a los instructivos y foirmatos que se deben diligenciar. | 1 memorando | No. de memorando enviados | 2018-12-17 | 2018-12-31 | HEIDI VANESA / SARAY GUATAQUIRA | 0 | 5 días para su vencimiento
[9 empty] | Implementar los formatos GCO-GCI-F045 Orden provisional de mantenimiiento preventivo y/o correctivo parque automotor; GCO-GCI-F046 Orden definitiva de mantenimiento preventivo y/o correctivo parque automotor; GCO-GCI-F047 Lista de chequeo y entrega de vehículos parque automotor; GCO-GCI-F048 | 7 carpetas | No. de carpetas de vehículos livianos con los formatos diligenciados | 2018-12-17 | 2019-03-31 | César Mauricio / Patiño Cadena | 0 | 95 días para su vencimiento
2 | Directiva 003 de 2013: Por la incertidumbre que se genera respecto a la existencia y ubicación de los bienes de la Alcaldía Local trasladados a la Casa del Adulto Mayor La Clarita y la Casa del Adulto Mayor de Garcés Navas, ya que se evidenció que desde el almacén no se ha realizado la verificación física de los bienes en cada ubicación, y que no se exige al responsable de los siguientes bienes el informe periódico de su existencia, en cada casa. | Auditorías internas de gestion | Engativa | Gestión corporativa local | Alcalde Engativa / Alcalde(sa) Local | HEIDI VANESA SARAY GUATAQUIRA / Contratista | Abierto | 0% | Relizar verificación física de los bieenes que se encuentran en la Casa del Adulto Mayor La Clarita y la Casa del Adulto Mayor de Garcés Navas. | 1 verificación física | No. de verificaciones físicas | 2018-12-17 | 2019-03-31 | César Mauricio / Patiño Cadena | 0 | 95 días para su vencimiento
[9 empty] | Solicitar capacitación a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, respecto al cumplimiento de la Directiva No. 003 de 2013 y las responsabilidades de los servidores públicos y contratistas. | 1 memorando enviado | No. de memorando enviados a la Oficina de Asuntos Disciplinarios | 2018-12-17 | 2019-02-28 | HEIDI VANESA / SARAY GUATAQUIRA | 0 | 64 días para su vencimiento
3 | Directiva 003 de 2013: Por la falta de aplicación del documento GCO-GCI-IN031 - Instrucciones para la entrega de bienes muebles en comodato, ya que se evidenció que no se ha hecho gestión respecto a los 477 comodatos, suscritos entre 1999 y 2016, ya sea para actualizarlos o depurarlos, y tampoco para realizar la toma física de los bienes muebles entregados. De la misma manera, tampoco se evidenció gestión para actualizar o depurar los 20 comodatos, mediante los cuales se han entregado bienes inmuebles. | Auditorías internas de gestion | Engativa | Gestión corporativa local | Alcalde Engativa / Alcalde(sa) Local | HEIDI VANESA SARAY GUATAQUIRA / Contratista | Abierto | 0% | Realizar la toma física de los comodatos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local suscritos entre 1999 y 2016 | 50 tomas físicas de los comodatos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local suscritos entre 1999 y 2016 | No. de tomas físicas de los comodatos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local suscritos entre 1999 y 2016 | 2018-12-17 | 2019-04-30 | César Mauricio / Patiño Cadena | 0 | 125 días para su vencimiento
[9 empty] | Realizar la actualización o depuración de mínimo cinco comodatos de acuerdo a los aspectos técnicos y económicos suministratos por el profesional universitario - almacenista del FDLE, de acuerdo a la normativa y procedimientos definidos, incluyendo la publicación de los mismos en la plataforma SECOP II. | 5 comodatos actualizados o depurados | No. de comodatos depurados o actualizados | 2018-12-17 | 2019-04-30 | Cleotilde / Velandia Rojas | 0 | 125 días para su vencimiento
[9 empty] | Enviar memorando a los servidores públicos que tienen como tarea realizar la actualización o depuración de los comodatos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local, indicando la ruta de acceso a los instructivos y formatos que se deben diligenciar. | 1 memorando | No. de memorandos enviados | 2018-12-17 | 2018-12-31 | HEIDI VANESA / SARAY GUATAQUIRA | 0 | 5 días para su vencimiento
4 | Directiva 003 de 2013: Por la publicación extemporánea de expedientes contractuales en el sistema SECOP, especialmente de los contratos que llevan más de un mes de haber terminado. | Auditorías internas de gestion | Engativa | Gestión corporativa local | Alcalde Engativa / Alcalde(sa) Local | HEIDI VANESA SARAY GUATAQUIRA / Contratista | Abierto | 0% | Solicitar capacitación de la plataforma SECOP II a la Dirección para la Gesión del Desarrollo Local dirigidoa a los apoyos a la supervisión | 1 Memorando | No. de memorandos enviados a la Dirección para la Gestión de Desarrollo Local | 2018-12-17 | 2018-12-31 | HEIDI VANESA / SARAY GUATAQUIRA | 0 | 5 días para su vencimiento
[9 empty] | Entregar mensualmente el pantallazao de la verificación de publicación de actos administrativos en el SECOP I o SECOP ii, los apoyos a la supervisión de personas jurídicas | 10 pantallazos de verificación de publicación | No. de verificaciones de publicación de actos administrativos en el SECOP I o SECOP II | 2018-12-17 | 2019-12-16 | HEIDI VANESA / SARAY GUATAQUIRA | 0 | 355 días para su vencimiento
Avance del plan | 0%